## Journal De Travail
Journal de Travail
Appartenant à |  | Diego.PINTO-TOMAZ@cpnv.ch | Date | Heure debut | Heure fin | Durée | Emplacement | Tâches | Résumé du travail | Fait par
Nom du Projet : |  | ProjetWebDMS | 2023-01-31 | 0.68056 | 0.6875 | 0.0069444 | CPNV | Choix du thème | Choix de faire un site d'e-commerce de sneakers | Groupe complet
Début Projet : |  | 2023-01-31 | 2023-01-31 | 0.68819 | 0.69444 | 0.00625 | CPNV | Choix du nom du projet + choix du logo | Choix de quel nom notre site web e-commerce aura (DMS-SHOES) + choix du logo qu'aura notre logo pour le cahier des charges | Groupe complet
Heures total : |  | 0.41597 | 2023-02-01 | 0.59722 | 0.70486 | 0.10764 | CPNV | Github + IceScrum | Création du Github et du IceScrum et ajout des 2 professeurs dessus | Diego Pinto Tomaz
|  |  | 2023-02-07 | 0.67014 | 0.70486 | 0.034722 | CPNV | IceScrum | Mise à jour de l'IceScrum(Userstory, Sprint) | Diego Pinto Tomaz
| Exemple Formats |  | 2023-02-20 | 0.33333 | 0.35417 | 0.020833 | CPNV | Choix Template | Choix d'un template E-Commerce pour le début du code | Diego Pinto Tomaz
Heure | HH.MM |  | 2023-02-21 | 0.67708 | 0.70139 | 0.024306 | CPNV | Recherche d'un template | Recherche d'un template pour le commencement du code | Simão Henriques da Silva , Marcos Valente da Silva , Diego Pinto Tomaz
Date | JJ.MM.YYYY |  | 2023-02-22 | 0.60069 | 0.62847 | 0.027778 | CPNV | Recherche d'un template | Recherche d'un template pour le commencement du code | Simão Henriques da Silva , Marcos Valente da Silva , Diego Pinto Tomaz
|  |  | 2023-02-22 | 0.63889 | 0.70139 | 0.0625 | CPNV | Début du code | j'ai codé dans l'index.php, controller.php et model.php | Diego Pinto Tomaz
|  |  | 2023-02-28 | 0.67361 | 0.70139 | 0.027778 | CPNV | Organisation des sprints | Organisations des story à effectuer dans les sprints à suivre | Diego Pinto Tomaz
|  |  | 2023-03-01 | 0.59722 | 0.62847 | 0.03125 | CPNV | Création du gabarit | Création de la page gabarit servant à séparer l'header et le footer des autres pages | Diego Pinto Tomaz
|  |  | 2023-03-01 | 0.63889 | 0.70486 | 0.065972 | CPNV | Ajout des redirections | Ajout des redirections vers toutes les pages | Diego Pinto Tomaz
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## Feuil3
Journal de Bord
| Date | Description | Vip