## Journal De Travail
Journal de Travail
Appartenant à |  | Simao.HENRIQUES-SILVA@cpnv.ch | Date | Heure debut | Heure fin | Durée | Emplacement | Tâches | Résumé du travail | Fait par
Nom du Projet : |  | ProjetWebDMS | 2023-01-31 | 0.68056 | 0.6875 | 0.0069444 | CPNV | Choix du thème | Choix de faire un site d'e-commerce de sneakers | Simão Henriques da Silva , Marcos Valente da Silva , Diego Pinto Tomaz
Début Projet : |  | 2023-01-31 | 2023-01-31 | 0.68819 | 0.69444 | 0.00625 | CPNV | Choix du nom du projet + choix du logo | Choix de quel nom notre site web e-commerce aura (DMS-SHOES) + choix du logo qu'aura notre logo pour le cahier des charges | Simão Henriques da Silva , Marcos Valente da Silva , Diego Pinto Tomaz
Heures total : |  | 1.6868 | 2023-01-31 | 0.69514 | 0.70486 | 0.0097222 | CPNV | Commencement du cahier des charges | Commencement du cahier des charges dont l'ajout du nom des membres / nom du projet , l'ajout de titre , de la table des matières, haut de page / pied de page | Simão Henriques da Silva
|  |  | 2023-02-01 | 0.59722 | 0.70486 | 0.10764 | CPNV | Continuation du cahier des charges | Continuation du cahier des charges avec l'ajout des titres, de l'arborescence fonctionnalité etc.. | Simão Henriques da Silva
| Exemple Formats |  | 2023-02-02 | 0.5625 | 0.58333 | 0.020833 | CPNV | Fin du cahier des charges | Fin du cahier des charges + rendu sur github | Simão Henriques da Silva
Heure | HH.MM |  | 2023-02-02 | 0.58333 | 0.59375 | 0.010417 | CPNV | Création du Journal de travail / Journal de bord | Création du Journal de travail + du journal de bord | Simão Henriques da Silva
Date | JJ.MM.YYYY |  | 2023-02-02 | 0.59722 | 0.60764 | 0.010417 | CPNV | Remplissage du Journal de travail | Remplissage du Journal de travail avec ce qui déjà été fait | Simão Henriques da Silva
|  |  | 2023-02-02 | 0.67361 | 0.70486 | 0.03125 | CPNV | Commencement du Dossier de projet | Commencement du dossier de projet DMS-SHOES | Simão Henriques da Silva
|  |  | 2023-02-03 | 0.67361 | 0.70486 | 0.03125 | CPNV | Continuation du Dossier de projet | Continuation du Dossier de projet DMS-SHOES | Simão Henirques da Silva
|  |  | 2023-02-09 | 0.5625 | 0.60139 | 0.038889 | CPNV | Ajout des Wireframes dans le Dossier de Projet | Ajout des Wireframes dans le Dossier de Projet | Simão Henriques da Silva
|  |  | 2023-02-09 | 0.60417 | 0.61806 | 0.013889 | CPNV | Ajout des zooning dans le Dossier de Projet | Ajout des zooning dans le Dossier de Projet | Simão Henriques da Silva
|  |  | 2023-02-09 | 0.61806 | 0.62153 | 0.0034722 | CPNV | Prise de tâche sur IceScrum | Prise de tâche sur IceScrum et fin des tâches | Simão Henriques da Silva
|  |  | 2023-02-09 | 0.62153 | 0.62847 | 0.0069444 | CPNV | Mise à jour du dossier de projet et du cahier des charges | Mise à jour du dossier de projet et du cahier des charges | Simão Henriques da Silva
|  |  | 2023-02-09 | 0.63889 | 0.64931 | 0.010417 | CPNV | Réflexion sur les questions pour le prochain rendez-vous | On à réfléchi avec Marcos sur les questions pour le rendez-vous avec le client | Simão Henriques da Silva et Marcos Valente da Silva
|  |  | 2023-02-09 | 0.64931 | 0.65278 | 0.0034722 | CPNV | Correction d'un User Story IceScrum | Correction d'un User Story IceScrum sur le MVC | Simão Henriques da Silva
|  |  | 2023-02-20 | 0.34028 | 0.35417 | 0.013889 | CPNV | Recherche d'un template | Recherche d'un template pour le commencement du code | Simão Henriques da Silva et Diego Pinto Tomaz
|  |  | 2023-02-20 | 0.35417 | 0.36111 | 0.0069444 | CPNV | Création de l'arborescence MVC | Création de l'arborescence MVC pour le code. | Simão Henriques da Silva
|  |  | 2023-02-21 | 0.67708 | 0.70139 | 0.024306 | CPNV | Recherche d'un template | Recherche d'un template pour le commencement du code | Simão Henriques da Silva , Marcos Valente da Silva , Diego Pinto Tomaz
|  |  | 2023-02-22 | 0.60069 | 0.62847 | 0.027778 | CPNV | Recherche d'un template | Recherche d'un template pour le commencement du code | Simão Henriques da Silva , Marcos Valente da Silva , Diego Pinto Tomaz
|  |  | 2023-02-22 | 0.63889 | 0.70139 | 0.0625 | CPNV | Ajout de la template et modification | Ajout de la template et modification du code | Simão Henriques da Silva
|  |  | 2023-02-28 | 0.67361 | 0.70139 | 0.027778 | CPNV | Ajout de User story | Ajout de plus de User Story pour les prochain sprint | Simão Henriques da Silva et Marcos Valente da Silva
|  |  | 2023-03-01 | 0.5625 | 0.62847 | 0.065972 | CPNV | Ajout de User story | Ajout de plus de User Story pour les prochain sprint | Simão Henriques da Silva
|  |  | 2023-03-02 | 0.5625 | 0.62847 | 0.065972 | CPNV | Code du login / register | Création du code du login / register du site | Simão Henriques da Silva , Marcos Valente da Silva , Diego Pinto Tomaz
|  |  | 2023-03-02 | 0.63889 | 0.70139 | 0.0625 | CPNV | Code du login / register | Continuation du code du login / register du site | Simão Henriques da Silva , Marcos Valente da Silva , Diego Pinto Tomaz
|  |  | 2023-03-06 | 0.33681 | 0.36806 | 0.03125 | CPNV | Code du login / register | Continuation du code du login / register du site | Simão Henriques da Silva , Marcos Valente da Silva , Diego Pinto Tomaz
|  |  | 2023-03-07 | 0.67014 | 0.70139 | 0.03125 | CPNV | Code du login / register | Continuation du code du login / register du site avec tentative de correction du problème des données récupérées dans le dossier JSON | Simão Henriques da Silva , Marcos Valente da Silva , Diego Pinto Tomaz
|  |  | 2023-03-08 | 0.59722 | 0.70139 | 0.10417 | CPNV | Code du login / register | Continuation du code du login /register du site | Simão Henriques da Silva , Marcos Valente da Silva , Diego Pinto Tomaz
|  |  | 2023-03-09 | 0.5625 | 0.62847 | 0.065972 | CPNV | Code du login / register | Continuation du login/register du site | Simão Henriques da Silva , Marcos Valente da Silva , Diego Pinto Tomaz
|  |  | 2023-03-14 | 0.67014 | 0.70139 | 0.03125 | CPNV | Code du login / register | Continuation du register + fin | Simão Henriques da Silva
|  |  | 2023-03-15 | 0.63889 | 0.70139 | 0.0625 | CPNV | Code du login / register | Commencement du code du login | Simão Henriques da Silva et Diego Pinto Tomaz
|  |  | 2023-03-16 | 0.67361 | 0.70139 | 0.027778 | CPNV | Code du login / register | Continuation du code du login | Simão Henriques da Silva
|  |  | 2023-03-21 | 0.67361 | 0.70139 | 0.027778 | CPNV | Code du login / register | Continuation du code du login | Simão Henriques da Silva, Marcos Valente da Silva et Diego Pinto Tomaz
|  |  | 2023-03-22 | 0.5625 | 0.70139 | 0.13889 | CPNV | Code la page produit | Commencement de la page de produit | Simão Henriques da Silva , Marcos Valente da Silva, Diego Pinto Tomaz
|  |  | 2023-03-23 | 0.5625 | 0.62847 | 0.065972 | CPNV | Code de la page produit | Continuation de la page de produit | Simão Henriques da Silva, Marcos Valente da Silva et Diego Pinto Tomaz
|  |  | 2023-03-23 | 0.67361 | 0.70139 | 0.027778 | CPNV | Code de la page produit | Continuation de la page de produit | Simão Henriques da Silva, Marcos Valente da Silva et Diego Pinto Tomaz
|  |  | 2023-03-27 | 0.33333 | 0.36458 | 0.03125 | CPNV | Code de la page produit | Finalisation de la page pour les produits, sans panier | Simão Henriques da Silva, Diego Pinto Tomaz
|  |  | 2023-03-28 | 0.67361 | 0.70139 | 0.027778 | CPNV | Code du login | Finalisation de la page login | Simão Henriques da Silva, Marcos Valente da Silva et Diego Pinto Tomaz
|  |  | 2023-03-29 | 0.59722 | 0.70139 | 0.10417 | CPNV | Code du panier | Commencement du code du panier | Simão Henriques da Silva .Marcos Valenta da Silva et Diego Pinto Tomaz
|  |  | 2023-03-30 | 0.5625 | 0.59722 | 0.034722 | CPNV | Code de logout | Ajout de la fonctionnalité de logout | Simão Henriques da Silva, Marcos Valente da Silva et Diego Pinto Tomaz
|  |  | 2023-03-30 | 0.59722 | 0.62847 | 0.03125 | CPNV | Correction d'un bug du register / login | Correction d'un bug du register / login | Simão Henriques da Silva, Marcos Valente da Silva et Diego Pinto Tomaz
|  |  | 2023-03-31 | 0.42361 | 0.42708 | 0.0034722 | CPNV | Mise à jour des fichiers sur l'hébergeur | Mise à jour des fichiers sur l'hébergeur | Simão Henriques da Silva
|  |  | 2023-03-31 | 0.46528 | 0.47569 | 0.010417 | CPNV | Mise à jour de la documentation | Mise à jour de la documentation | Simão Henriques da Silva
|  |  | 2023-04-04 | 0.77083 | 0.93056 | 0.15972 | Maison | Continuation / finition du panier | Continuation / finition du panier pour acheter des produits | Simão Henriques da Silva
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## Journal de Bord
Journal de Bord
| Date | Description | Vip
| 2023-02-24 | Retour du cahier des charges | M.MEYLAN