## Journal De Travail
Journal de Travail
Appartenant à |  | Marcos.Valente-da-Silva@cpnv.ch | Date | Heure debut | Heure fin | Durée | Emplacement | Tâches | Résumé du travail | Fait par
Nom du Projet : |  | ProjetWebDMS | 2023-01-31 | 0.68056 | 0.6875 | 0.0069444 | CPNV | Choisi le thème du projet | On a décidé de faire un site de E-Commerce sur la vente de sneakers. | Marcos, Simão, Diego
Début Projet : |  | 2023-01-31 | 2023-01-31 | 0.68819 | 0.70486 | 0.016667 | CPNV | Choisi le logo du Site ainsi que le Nom | On a choisi le logo qui sera situé dans le cahier des charges et la documentaion. Le nom du site s'appelera DMS-Shoes. | Marcos, Simão, Diego
Heures total : |  | 0.44375 | 2023-01-01 | 0.59722 | 0.61111 | 0.013889 | CPNV | Démarage du cahier des charges | J'ai aider Simão à demarré le cahier des charges. | Marcos, Simão
|  |  | 2023-01-01 | 0.61181 | 0.62153 | 0.0097222 | CPNV | composition de l'arboresence du site | J'ai créer l'arboresence du site avec les informations recolté de mes camarades de projet. | Marcos
| Exemple Formats |  | 2023-01-01 | 0.62153 | 0.62847 | 0.0069444 | CPNV | Continuation du cahier des charges | J'ai continué à aidé simão à faire le cahier des charges. | Marcos, Simão
Heure | HH.MM |  | 2023-01-01 | 0.63889 | 0.64236 | 0.0034722 | CPNV | Création de l'organigramme du projet | J'ai créer l'organigrame du projet en incluant mes camarades de projet. | Marcos
Date | JJ.MM.YYYY |  | 2023-01-01 | 0.64306 | 0.65278 | 0.0097222 | CPNV | Création des uses cases | J'ai créer les uses cases du site DMS-Shoes. | Marcos
|  |  | 2023-01-01 | 0.65347 | 0.70486 | 0.051389 | CPNV | Finalisation du cahier des charges | J'ai finalisé le cahier des charges avec Simão et Diego. | Marcos, Simão, Diego
|  |  | 2023-02-02 | 0.5625 | 0.59931 | 0.036806 | CPNV | Création du journal de travail et bord | J'ai créé le journal de travail ainsi que le journal de bords et je l'ai rempli avec les information des jours précédents. | Marcos
|  |  | 2023-02-02 | 0.6 | 0.63889 | 0.038889 | CPNV | Création des maquettes wireframes | Commencement des maquettes et finalisation de la maquette "Acceuil". | Marcos
|  |  | 2023-02-02 | 0.67361 | 0.70486 | 0.03125 | CPNV | Continuation des maquettes | Continuation des maquettes. | Marcos
|  |  | 2023-02-07 | 0.67361 | 0.70486 | 0.03125 | CPNV | Finalisation des maquettes | J'ai fini les dernières maquettes à faire | Marcos
|  |  | 2023-02-21 | 0.67361 | 0.70486 | 0.03125 | CPNV | Chercher un template | On a cherché des templates sur internet | Marcos, Simão, Diego
|  |  | 2023-02-22 | 0.59722 | 0.70139 | 0.10417 | CPNV | Chercher un template coréspedant a nos critères | Trouvé un template fait uniquement avec du HTML/CSS sur internet et en plus de cela gratuit. | Marcos, Simão, Diego
|  |  | 2023-02-23 | 0.57639 | 0.57986 | 0.0034722 | CPNV | Mise a jour du IceScrum | J'ai mis a jour le IceScrum et rajouter une nouvelle activité au sprint 4 | Marcos
|  |  | 2023-02-23 | 0.58056 | 0.62847 | 0.047917 | CPNV | Attente du client | On a attendu Monsieur Meylan | Marcos, Simão, Diego
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## Feuil3
Journal de Bord
| Date | Description | Vip